**주간 진도 정리**

이원기

1. 실시 및 예정 사항

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시사항 | | 예정사항 | |
| CO2검출이 카메라만으로 가능하지 않는 것으로 보고, GF343에서 사용하는 4~4.4 파장을 가진 카메라를 조사해 보았음.  4~4.4 파장을 가진 카메라 모듈을 찾을 수 없음. | 03.18  ~  03.24 | 적외선 카메라 종류별로 구매하여 CO2를 볼 수 있는가를 확인 | 03.25  ~  03.31 |
| 기존 카메라와 적외선의 수치를 조절할 수 있는 필터 혹은 적외선 분사기를 이용하여 CO2를 검출 할 수 있는가를 조사 | 03.18  ~  03.24 | 라즈베리파이2를 이용하여 기존에 수행 불가능했던 카메라 촬영이 가능한 가를 확인 | 03.25  ~  03.31 |

1. 제안 및 요청사항

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시사항 | | 예정사항 | |
| 라즈베리파이 2 구매 | 03.21 |  |  |